ARBETSPLAN TOALETT

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- Avskilja

- Riva vägg

- Putsa vägg

- Riva golv

- VVS för rör i golv

- Sätta igen golv, makadam, betog

- Måla tak och väggar

- Lägga golvvärme

- Flytspackla golv

- Lägga klinker

- VVS (montering av toalett + inkoppling av vatten)

- Elektriker (golvvärme, eluttag, lampa, lampknapp)

- Inreda

- Fira (trots att det inte står med längst ned)

| - AVSKILJA - Städa bort allt befintligt, se till att Petter har en yta i tvättstugan med mat och vatten och träd. - Tejpa fast plast i 2 lager heltäckande plast med passagefunktion. Lägg papp på golv där det kan behövas för att inte skada golvet. Lägg papp på golvet utanför avspärrningen för att kunna använda som en skostation. Sätt en enklare avskiljning in mot tvättstugan och upp mot trappan. | MATERIAL Vävtejp Skyddsplast Papprulle |
| --- | --- |
| - RIVA VÄGG - Ta fram allt i förväg för att kunna frakta bort skräp. - Knacka ner puts på samtliga väggar. - Borsta rent väggarna och städa noga 2 gånger, andra gången dagen efter så dammet lagt sig. | Soppåsar Hammare Hinkar Skottkärra Kofot Skyddsglasögon Handskar Sopa Munskydd |
| - PUTSA VÄGGAR - Vattna väggarna. - Förbered reglar (läkt, 10-11mm tjock). - Knacka fast putsnät runt dörr och ventil. - Lägg papp på golv. - Blanda murbruk puts C. - Kasta fast puts mellan reglar (ca 10-11mm tjockt), dra av jämt. - Flytta reglar efterhand, putsa igen glipa. - Runt dörr och ventil eventuellt rama igen. - Innan putsen torkat helt ska den putsas i cirkelrörelse tills den är jämn och slät. - Städa. | Vattenslang Reglar Putsnät Papp Murbruk C Hinkar Blandarstav Borrmaskin Handskar Putsnäthållare Värmeförzinkad spik Dammsugare |
| - BILA GOLV - Rita noga vart exakt som ska bilas. Bilning enligt ritning. - Städa. | Bilmaskin Hinkar Skottkärra Handskar Skyddsglasögon Hörselskydd Munskydd Eventuellt spade Borste/sopa |
| - VVS - VVS bolag kommer se till att avlopp till toa och handfat blir installerat. |  |
| - SÄTTA IGEN GOLV - Med makadam ska det fyllas ut runt rören. Det ska vara minst 25mm betong ovanför rör/makadam. - Blanda grov betong, ca 89L. - Sätt lite putsnät. - Fyll med betong, dra slätt, slipa av ytan. - Låt torka i ca 4 veckor innan flytspackling. | Makadam Grov betong Hinkar Visp Putsnät Skrapa Handskar |
| - MÅLA TAK OCH VÄGGAR - Måla tak. - Måla vägg. | Pensel Roller Färg för källare, badrum Tejp |
| - ELEKTRIKER LÄGGER & KOPPLAR I GOLVVÄRME |  |
| - FLYTSPACKLA GOLV - Sätta dit täcklist för dörren. - Nivåpinnar ska fästas och klippas. - Blanda flytspackel och häll ut över golvet med början på innersta hörnet. - Låt stelna i ca 2h. - Eventuellt skrapa, mät med vattenpass. - Låt torka. | Hinkar Borrmaskin Blandare Spackel Vatten Nivåpinnar Täcklist Vattenpass Skrapa |
| - LÄGGA KLINKER - Mäta och kapa plattor, passa ut dom innan, utgå från mitten först och lägg sedan utåt kanterna. - Städa golv. - Dubbelkolla plattor efter kapningen. - Blanda fix och lägg ut lite i taget. - Lägg ut en rad med plattor, från mitten, kontrollera jämnhet med vattenpass. - Lägg ut nästa rad. - Ta bort överflödigt fog utan att beträda golvet. - Vänta till dag 2. - Foga golvet, snedda över kanterna. - Låt torka, därefter grovborsta med lätt fuktig fogsvamp. - Låt torka lite, därefter finborsta med lätt fuktig fogsvamp – OBS! Nytt vatten. - Torka med torr handduk. | Klinker Fog Måttstock Vattenpass Fix Gummihammare Plasthandskar Fogsvamp Fixkam Vinkelhake Hinkar Borrmaskin Visp |
| - VVSINSTALLATION |  |
| - ELINSTALLATION |  |
| - INREDNING |  |